Cuprins

1.	Rezumat	2

2.	Obiectivele modificării planului	3

3.	Rezumatul evaluării planului	15

3.1.	Un răspuns cuprinzător și echilibrat în mod adecvat la situația economică și socială	15

3.2.	Legătura cu recomandările specifice adresate României și cu semestrul european	17

3.3.	Potențialul de creștere, crearea de locuri de muncă, reziliența economică, instituțională și socială, Pilonul european al drepturilor sociale, atenuarea impactului crizei și coeziunea și convergența socială și teritorială	19

3.4.	Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”	20

3.5.	Tranziția verde	20

3.6.	Tranziția digitală	21

3.7.	Impactul de durată al planului	22

3.8.	Jaloane, ținte, monitorizare și implementare	23

3.9.	Stabilirea costurilor	25

3.10.	Controale și audituri	27

3.11.	Coerență	28

3.12.	REPowerEU	29

3.13.	Dimensiunea sau efectul transfrontalier ori multinațional	30

ANEXA I: Urmărirea cheltuielilor legate de climă și marcarea digitală	32

# Rezumat

În 2022, România s-a confruntat cu mai multe provocări structurale. Economia sa a fost afectată de creșterea prețurilor energiei și de perturbările lanțului de aprovizionare, care au fost agravate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Inflația a continuat în 2022 să depășească valorile așteptate, din cauza prețurilor ridicate ale energiei și alimentelor și a transferului acestora către componentele de bază. Pentru perioada 2023-2024, se preconizează că inflația va scădea, dar va rămâne ridicată în comparație cu ținta de inflație stabilită de Banca Națională a României.

La 8 septembrie 2023, România a transmis Comisiei un plan național de redresare și reziliență (PRR) modificat. Pentru modificarea planului său de redresare și reziliență, România s-a bazat pe următoarele temeiuri juridice: articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 („Regulamentul privind MRR”), pentru a ține seama de contribuția financiară maximă actualizată, articolul 21, pentru a modifica PRR ca urmare a unor circumstanțe obiective, și articolul 21c, pentru a include resurse suplimentare din veniturile schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) sau din rezerva de ajustare la Brexit (RAB) pentru capitolul său privind REPowerEU.

Pentru a contribui la abordarea provocărilor energetice cu care se confruntă în prezent, România a inclus în PRR modificat un capitol privind REPowerEU. Măsurile propuse includ două reforme și șapte investiții, structurate pe următoarele domenii tematice: energia și procesele de autorizare, cu o reformă menită să faciliteze identificarea zonelor de accelerare, completate de două investiții pentru instalarea unor capacități suplimentare de producție de energie din surse regenerabile; renovări în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor și instalarea de panouri solare pentru prosumatori, cu trei noi investiții care vizează clădirile publice și private, cu accent pe consumatorii de energie vulnerabili și pe gospodăriile afectate de sărăcia energetică, completate de o reformă de instituire a unor ghișee unice, dedicate furnizării de informații și asistență persoanelor private cu privire la instalațiile de producție de energie din surse regenerabile și renovările de eficientizare energetică; competențe verzi și îmbunătățirea rezilienței rețelei de energie electrică. Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul privind MRR.

Deși PRR modificat transformă unele dintre măsurile actuale, aceste modificări nu afectează evaluarea anterioară conform căreia planul acoperă o parte semnificativă a provocărilor identificate în recomandările specifice adresate României în 2020 și 2019.

PRR modificat reprezintă un răspuns cuprinzător și adecvat la provocările economice și sociale cu care se confruntă România. Planul își menține accentul pe tranziția verde și pe cea digitală, promovând o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu măsuri care acordă prioritate coeziunii economice, creării de locuri de muncă, competitivității și inovării. Cele 16 componente ale sale, inclusiv noul capitol privind REPowerEU adăugat, continuă să abordeze cei șase piloni ai Regulamentului privind MRR și, în general, mențin nivelul de ambiție în pofida mai multor provocări. Planul conține în continuare jaloane, ținte și mecanisme de verificare solide și rămâne coerent cu alte angajamente de politică.

Pe baza evaluării modificării prezentate și a capitolului privind REPowerEU, planul de redresare și reziliență modificat al României primește nota A pentru toate criteriile, cu excepția stabilirii costurilor (neschimbat față de evaluarea planului de redresare și reziliență inițial).

| (1) Răspuns echilibrat | (2) RST | (3) Creștere economică, locuri de muncă… | (4) DNSH | (5) Ținta verde | (6) Obiectivul digital | (7) Impact de durată | (8) Jaloane și ținte | (9) Stabilirea costurilor |  | (10) Sisteme de control | (11) Coerență | (12) REPowerEU | (13) Dimen-siune transfron-talieră |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | A | A (44,1 %) | A (21,8 %) | A | A | B | A |  | A | A | A |

# Obiectivele modificării planului

## Principalele provocări apărute recent

În 2022, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a condus la o creștere semnificativă a prețurilor energiei și produselor de bază în România și în ansamblul UE. Raportul de țară pentru 2023 a identificat provocări legate de creșterea cererii de servicii sociale și de protecție socială ca urmare a crizei energetice, precum și de sistemul de învățământ de slabă calitate, dat fiind accesul său inegal. În plus, grupurile vulnerabile întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, iar mediul de afaceri se confruntă, la rândul său, cu provocări. Raportul indică, de asemenea, existența unor probleme în domeniile decarbonizării și eficienței energetice, economiei circulare și digitalizării. În acest context și pentru a răspunde provocărilor geopolitice și energetice cu care se confruntă Uniunea Europeană de la începutul anului 2022, România a depus în mod oficial o cerere de modificare a planului său de redresare și reziliență în temeiul articolului 18 alineatul (2) și al articolului 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență modificat al României include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, în temeiul articolului 21 litera (c) din Regulamentul privind MRR.

PRR modificat include două reforme și șapte investiții noi în capitolul său privind REPowerEU, modificând în același timp 56 de măsuri din celelalte 15 componente ale sale. Noua sumă alocată planului este de 28,5 miliarde EUR. Această sumă ia în considerare capitolul privind REPowerEU (1,4 miliarde EUR din resursele ETS și 43,2 milioane EUR din rezerva de ajustare la Brexit) și ajustarea în sens descrescător de la 14,24 miliarde EUR la 12,13 miliarde EUR a contribuției financiare maxime pentru România.

În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, România a justificat modificarea a opt măsuri prin scăderea contribuției sale financiare maxime. Mai multe investiții au fost eliminate sau reduse. Aceste ajustări se ridică la 2,11 miliarde EUR, echivalentul ajustării în sens descrescător a contribuției financiare maxime.

În temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul privind MRR, România a justificat modificarea a 48 de măsuri din cauza unor circumstanțe obiective. Mai precis, aceste modificări includ ajustări ale țintelor și ale jaloanelor atât în ceea ce privește investițiile, cât și reformele pe care România le-a identificat ca nefiind realizabile în formularea lor actuală, din cauza creșterilor semnificative ale costurilor și a întârzierilor cauzate de constrângerile care afectează lanțurile de aprovizionare. În 2022, economia României a fost afectată de mai mulți factori, cum ar fi perturbarea lanțurilor de aprovizionare, în special pentru materialele și echipamentele de construcții, și creșterea prețurilor, în special pentru energie și construcții. Creșterea prețurilor în sectorul construcțiilor a făcut ca achizițiile pentru unele dintre proiectele inițiale din cadrul PRR să fie mult mai costisitoare decât se preconizase și a condus la întârzieri semnificative în unele proceduri de achiziții.

Regulamentul modificat privind MRR prevede un sprijin suplimentar pentru reforme și investiții care contribuie la eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia și la furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Europă. Modificările propuse în cadrul PRR și al noului capitol integrat privind REPowerEU sunt menite să abordeze recomandările specifice adresate României în contextul ciclurilor semestrului european din 2022 și 2023.

În cadrul capitolului privind REPowerEU, investițiile în energia verde ar trebui să contribuie la autonomia strategică a României și să îi consolideze reziliența la șocuri externe. Se preconizează că ponderea tot mai mare a surselor regenerabile de energie în mixul energetic și investițiile propuse în materie de eficiență energetică vor reduce ponderea combustibililor fosili importați. Reformele și investițiile prevăzute în capitolul menționat sunt axate pe accelerarea producerii de energie verde, creșterea eficienței energetice a clădirilor și recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul producerii de energie verde.

PRR modificat al României menține nivelul de ambiție al planului inițial, oferind în același timp un răspuns echilibrat la situația economică și socială a țării. PRR modificat abordează în mod eficace o parte semnificativă a provocărilor identificate în recomandările relevante adresate României în 2019 și în 2020 în contextul semestrului european. Acesta abordează, de asemenea, recomandările specifice adresate României în 2022 și 2023.

## Principalele elemente ale componentelor modificate și ale capitolului privind REPowerEU

Cele mai importante modificări ale PRR modificat, inclusiv elementele capitolului privind REPowerEU, sunt enumerate mai jos, pe componente.

Componenta 1 – Managementul apei

Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 5, 6, 7 și 8 din cauza creșterii prețurilor materialelor necesare pentru construirea rețelelor de apă și canalizare, proporțional cu creșterea prețului acestora.

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 11 și 12 din cauza creșterii prețurilor materialelor necesare pentru construirea rețelelor de canalizare, proporțional cu creșterea prețului acestora.

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente – În conformitate cu articolul 21, România a redus ținta 13 din cauza creșterii prețurilor materialelor necesare pentru construirea conexiunilor la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, proporțional cu creșterea prețului acestora.

Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 14 și 15 din cauza creșterii prețurilor materialelor necesare pentru construirea de linii de apărare împotriva inundațiilor, proporțional cu creșterea prețului acestora. România a solicitat, de asemenea, o reducere a jalonului 16 și a țintei 17 din cauza creșterii prețurilor materialelor necesare pentru reabilitarea barajelor, proporțional cu creșterea prețului acestora. Aceste ținte au fost reduse și mai mult pentru a ține seama de perturbările legate de ofertă.

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență – În conformitate cu articolul 21, România a amânat finalizarea țintei 18 din cauza perturbărilor lanțului de aprovizionare și a creșterii prețurilor care au întârziat finalizarea procedurii de licitație.

Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane – În conformitate cu articolul 18 alineatul (2), România a redus investiția și țintele sale aferente 25 și 26 cu 37 % (de la 730 de milioane EUR la 460,88 milioane EUR). Partea legată de păduri urbane a investiției rămâne neafectată, dar partea legată de împădurire/refacere a investiției va fi redusă de la 56 700 ha la 26 760 ha.

Investiția 4.4. Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos – În conformitate cu articolul 21, România a amânat cu un an investiția legată de sistemul de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos și atingerea țintei aferente 39 din cauza procedurilor de autorizare afectate de întârzieri. În plus, în urma consultării pieței, doi ofertanți interesați au precizat că investiția nu ar putea fi realizată într-un timp atât de scurt.

Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene – În conformitate cu articolul 21, România a adăugat la jalonul 41 formularea „dacă este cazul” pentru instalarea scărilor de pești, în scopul de a reflecta faptul că în unele cazuri acestea nu sunt necesare.

Componenta 3 – Managementul deșeurilor

Reforma 1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 45 pentru a clarifica faptul că jalonul acoperă acțiunile prevăzute în Strategia națională privind economia circulară și în planul de acțiune conex care trebuie implementate până în 2026. Modificarea domeniului de aplicare permite includerea în Strategia națională privind economia circulară și în planul de acțiune conex și a unor acțiuni pe termen mai lung, sporind astfel nivelul de ambiție al ambelor documente.

Investiția 1a. Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar – În conformitate cu articolul 21, România a eliminat cerința prevăzută la țintele 48 și 49 ca centrele să fie situate la frontieră sau în afara unității administrative teritoriale. Acest lucru permite construirea centrelor cât mai aproape din punct de vedere geografic de locul în care sunt generate deșeurile, ceea ce tinde să crească ratele de colectare. Prin urmare, modificarea oferă o alternativă mai bună pentru atingerea obiectivelor de politică ale măsurii.

Investiția 1c. Centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 52 și 53, eliminând din acestea municipiul Bacău, deoarece acesta va fi deservit de un centru de colectare a deșeurilor care deservește toate autoritățile locale din județ. Prin urmare, modificarea oferă o alternativă mai bună pentru atingerea obiectivelor de politică ale măsurii.

Investiția 3b. Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului – În conformitate cu articolul 21, România a redus ținta 58 ca urmare a creșterii prețurilor echipamentelor de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului. Reducerea este proporțională cu creșterea prețurilor.

Componenta 4 – Transport sustenabil

Reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Decarbonizarea rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” – În conformitate cu articolul 21, România a înlocuit termenul „lege” cu „legislație” în jaloanele 59, 60 și 66, ca o alternativă evident mai bună, având în vedere că aceste jaloane vor necesita mai multe acte legislative. România a solicitat, de asemenea, reducerea țintei 64 pentru a reflecta eliminarea a 7 600 de puncte de încărcare de la investiția 1.3 din componenta 10 – Fondul local.

Investiția 1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – În conformitate cu articolul 18 alineatul (2), România a eliminat din această investiție finanțarea pentru reînnoirea și electrificarea a 110 km de linii de cale ferată pe tronsoanele Constanța-Mangalia și Videle-Giurgiu. În consecință, jaloanele 72 și 73 și țintele 74 și 75 au fost modificate pentru a reflecta această schimbare.

Investiția 4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca – în conformitate cu articolul 21, România a înlocuit construcția preconizată a secțiunii liniei de metrou M4 din București cu o secțiune a liniei de metrou M6 și a secțiunii Sf. Maria – Europa Unită a M1 din Cluj-Napoca cu secțiunea Țara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului). Pentru a reflecta aceste modificări propuse, jaloanele 86 și 87 și țintele 88 și 89 au fost modificate în consecință.

Componenta 5 – Valul renovării

Investiția 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – În conformitate cu articolul 21, din cauza creșterii prețurilor și a constrângerilor care afectează lanțurile de aprovizionare pentru materialele și lucrările de renovare, România a redus țintele și a amânat termenul de implementare a acestei investiții. În consecință, jaloanele 95 și 96 și țintele 101, 102, 103, 104, 105 și 106 au fost modificate pentru a reflecta aceste schimbări.

Componenta 6 – Energie

Reforma 1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile – În conformitate cu articolul 21, pentru a asigura securitatea aprovizionării în urma crizei energetice provocate de atacul Rusiei asupra Ucrainei și a necesității de a elimina treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, România a modificat țintele 115 și 119, aliniindu-le la dispozițiile actului legislativ privind decarbonizarea (jalonul 113), evaluate pozitiv de Comisie în contextul celei de a doua cereri de plată a României.

Investiția 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – În conformitate cu articolul 21c alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, România a transferat această investiție în componenta 16 – REPowerEU.

Investiția 2. Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – În conformitate cu articolul 21, România a modificat această investiție ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare și a creșterii prețurilor. Subinvestiția pentru construirea rețelei de distribuție a gazelor din surse regenerabile în regiunea Oltenia a fost eliminată, iar nivelul de ambiție al subinvestiției pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi a fost redus de la 100 la 55 MWH2. Jaloanele 129 și 130 și țintele 131 și 132 au fost modificate în consecință.

Investiția 4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – În conformitate cu articolul 21, România a amânat finalizarea jaloanelor 135 și 136 și a țintelor 137, 138 și 139, din cauza perturbărilor lanțurilor de aprovizionare și a creșterii prețurilor, care întârzie finalizarea procedurilor de licitație.

Investiția 5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – În conformitate cu articolul 21, România a redus ținta 141 din cauza interesului insuficient pentru procedurile de licitație și a creșterii costurilor pentru atingerea aceluiași obiectiv.

Componenta 7 – Transformare digitală

Investiția 5. Digitalizare în domeniul mediului – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 167 pentru a reflecta faptul că obiectivele investiției vor fi atinse prin intermediul unei soluții alternative în general mai bune, în limitele aceleiași sume alocate.

Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată – În conformitate cu articolul 18, România a redus suma alocată acestei investiții și, în consecință, a redus numărul de cetățeni care beneficiază de cartea de identitate electronică de la 8,5 milioane la 5 milioane și a eliminat finanțarea destinată certificatului opțional pentru semnătura electronică calificată. Pentru a sprijini implementarea investiției, România a inclus dezvoltarea și implementarea a 11 servicii publice online, dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate și realizarea unei campanii de sensibilizare. În consecință, țintele 173 și 174 au fost modificate.

Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Reforma 5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 209 privind operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare, pentru a reflecta noile etape necesare pentru înregistrarea acesteia.

Reforma 6. Reforma sistemului public de pensii – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 214 privind intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care va înlocui dispozițiile Legii nr. 127/2019, pentru a reflecta faptul că obiectivele reformei vor fi atinse prin intermediul unei soluții alternative în general mai bune.

Investiția 4. Implementarea vămii electronice – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 231 și ținta 232 pentru a reflecta eliminarea unui contract pentru dezvoltarea de noi sisteme informatice destinate vămilor. Bugetul aferent acestui contract este redirecționat către alte activități din cadrul aceleiași investiții pentru care au apărut noi nevoi tehnice.

Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Investiția 1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 246 pentru a reflecta extinderea domeniului de aplicare al platformei ghișeului unic, ceea ce constituie o alternativă evident mai bună pentru atingerea obiectivelor investiției.

Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare – În conformitate cu articolul 21, România a amânat termenul de selectare a entităților care urmează să participe sau să se asocieze la proiect de la T4 2022 la T4 2023 și a propus angajarea a 360 de milioane EUR (reprezentând 90 % din finanțarea revizuită) până în T2 2024, în loc de 50 % până în T3 2023, ceea ce constituie o soluție alternativă mai bună pentru atingerea obiectivelor investiției. Țintele 267 și 269 au fost modificate în consecință.

Investiția 7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – În conformitate cu articolul 21, România a modificat ținta 283 pentru a majora finanțarea dedicată cofinanțării proiectelor de cercetare ca parte a investiției, ceea ce constituie o alternativă evident mai bună pentru realizarea obiectivelor investiției.

Investiția 9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie – În conformitate cu articolul 21, România a modificat ținta 285 pentru a reduce numărul de granturi (de la 50 la 10) alocate beneficiarilor certificatelor de marcă de excelență Marie Sklodowska Curie pentru a desfășura proiecte de cercetare în cadrul programului Orizont, din cauza numărului limitat de cereri primite în pofida eforturilor Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării de a promova această investiție. Reducerea costurilor este proporțională cu ajustarea țintei.

Componenta 10 – Fondul local

Investiția 1. Mobilitate urbană durabilă – În conformitate cu articolul 18, România a redus suma alocată măsurilor de transport durabil cu 275 de milioane EUR, și anume 95 de milioane EUR pentru punctele de încărcare a vehiculelor electrice și 180 de milioane EUR pentru pistele pentru bicicliști la nivel local/metropolitan. În consecință, țintele 302, 305, 306 și jalonul 304 au fost eliminate din PRR, iar ținta 303 a fost redusă în privința nivelului de implementare necesar. În plus, din cauza perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, România a eliminat ținta intermediară 295, menținând în același timp ținta 296 la valoarea sa inițială.

Investiția 2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 318 și 319 din cauza creșterii prețurilor.

Investiția 3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale – În conformitate cu articolul 21, din cauza perturbărilor lanțurilor de aprovizionare și a creșterii prețurilor, România a eliminat ținta intermediară 321 și a redus ținta 322.

Investiția 4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism – În conformitate cu articolul 21, din cauza creșterii prețurilor, România a eliminat ținta intermediară 324 și a redus ținta 325.

Componenta 11 – Turism și cultură

Reforma 1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri) – În conformitate cu articolul 21, România a redus ținta 330 din cauza scăderii sosirilor de turiști ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 334 și ținta 335 pentru a reflecta amânarea datei de finalizare a investiției și modificările structurii finale a siturilor selectate pe fiecare rută turistică și culturală.

Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 336 și ținta 337 pentru a schimba statutul Muzeului din Satu Mare din „proiect de renovare” în „construcție nouă”. În plus, România a eliminat Muzeul Fotografiei de pe lista proiectelor care urmează să fie renovate sau nou-construite deoarece există un risc ridicat de neimplementare din cauza procedurilor judiciare în curs.

Reforma 2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 340 ca urmare a creșterii prețurilor, reducând lungimea traseelor cicloturistice care urmează să fie renovate.

Investiția 4. Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 342 și ținta 343 ca urmare a creșterii prețurilor, reducând la 2 404 km lungimea pistelor pentru biciclete care urmează să fie construite.

Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 349 și ținta 350. S-au clarificat categoriile de solicitanți eligibili și tipul de procedură de atribuire.

Componenta 12 – Sănătate

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – În conformitate cu articolul 18, România a redus bugetul alocat acestei investiții și, în consecință, a redus ținta 367 privind renovarea sau dotarea cabinetelor medicilor de familie sau a asocierilor de cabinete de asistență medicală primară și ținta 372 privind renovarea și/sau dotarea cabinetelor de planificare familială.

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – În conformitate cu articolul 18, România a redus bugetul alocat acestei investiții și, în consecință, a redus ținta 377 privind construirea și/sau dotarea de noi unități medicale/spitale publice.

Componenta 15 – Educație

Reforma 1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată” – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 452 pentru a reflecta o procedură legislativă mai bună și mai raționalizată în vederea atingerii obiectivelor reformei.

Investiția 1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – În conformitate cu articolul 21, România a modificat ținta 457, reducând capacitatea minimă a creșelor pentru a ține seama de nevoile specifice de la nivel local și pentru a respecta dispozițiile relevante privind proiectarea, construirea, organizarea și funcționarea creșelor.

Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate – În conformitate cu articolul 18, România a redus bugetul măsurii și a redus proporțional jalonul 458 și ținta 459.

Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar – În conformitate cu articolul 21, România a prelungit termenul pentru atingerea țintelor 466 și 467, pentru a permite relansarea celei de a doua cereri de proiecte necesare pentru atingerea acestor obiective.

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jalonul 479 pentru a reflecta o procedură legislativă mai bună și mai raționalizată în vederea atingerii obiectivelor reformei.

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ – În conformitate cu articolul 21, România a redus numărul școlilor cu resurse tehnologice noi pentru laboratoarele de informatică din ținta 482, din cauza numărului redus de proiecte depuse și a cererii insuficiente.

Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – În conformitate cu articolul 21, România a redus țintele 486, 487 și 488, ca urmare a creșterii prețurilor. De asemenea, pentru ținta 486 România a prelungit termenul de finalizare.

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare – În conformitate cu articolul 21, România a modificat jaloanele 489 și 490 și țintele 491 și 492 pentru a alinia mai bine investițiile la nevoile unităților de învățământ în cauză.

Reforma 7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului – În conformitate cu articolul 21, România a amânat termenul pentru finalizarea jalonului 495, deoarece reforma guvernanței trebuie să fie în concordanță cu viitorul pachet legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată” din cadrul jalonului 452, care are o dată de finalizare ulterioară.

Investiția 15. Școala online: dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut – În conformitate cu articolul 21, România a prelungit termenul jalonului 498 pentru a ține seama de cerințele noii Legi a educației și de punerea sa în aplicare, precum și de complexitatea și funcționalitățile care trebuie asigurate.

Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului – În conformitate cu articolul 21, România a eliminat jalonul 501 legat de digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor, considerând că acesta din urmă nu este eligibil să primească finanțare din PRR.

Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere) – În conformitate cu articolul 21, România a redus numărul prevăzut și a amânat termenul de implementarea țintelor 503, 504, 505 și 506 din cauza creșterii prețurilor.

Investiția 18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari – În conformitate cu articolul 21, România a modificat cerințele țintei 507, ca urmare a procesului în curs de restructurare a sistemului de educație.

Componenta 16 – REPowerEU

Bugetul capitolului privind REPowerEU prezentat de România se ridică la 2 017 milioane EUR, sumă care urmează să fie finanțată din resursele schemei de comercializare a certificatelor de emisii (1 397 de milioane EUR), prin transfer din rezerva de ajustare la Brexit (43 de milioane EUR) și prin capacitatea de împrumut eliberată în urma modificărilor aduse planului de redresare și reziliență în temeiul articolului 21 (577 de milioane EUR). Capitolul include două reforme noi și șapte investiții, printre care o investiție pentru producerea de energie verde (C16.I2) care a fost inclusă anterior în componenta referitoare la energie (ca C6.I1) și altă investiție (C16.I3) care reprezintă o extindere a unui program existent de eficiență energetică din cadrul componentei „Valul renovării” (C5). Reformele și investițiile prevăzute în capitolul menționat vizează accelerarea producerii de energie verde, creșterea eficienței energetice a clădirilor și recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul producerii de energie verde.

În cadrul capitolului privind REPowerEU și în conformitate cu articolul 21c din Regulamentul privind MRR, România a introdus nouă măsuri, prezentate în cele ce urmează.

Reforma 1. Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES – Această reformă vizează crearea unor zone de accelerare specifice pentru investițiile în surse regenerabile de energie (RES), cu procese de autorizare deosebit de scurte și simple. Se preconizează că reforma va dezvolta instrumentele și seturile de date adecvate pentru a identifica zonele în care se pot instala rapid noi instalații de producere a energiei eoliene și solare. Licitațiile periodice pentru concesiuni au scopul de a asigura condiții de concurență echitabile între investitorii publici și cei privați. Măsura abordează recomandările specifice 2023.3 și 2022.3 prin accelerarea dezvoltării surselor regenerabile de energie.

Reforma 2. Înființarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică pentru renovările în vederea creșterii eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile pentru prosumatori – Această reformă vizează crearea unor birouri specifice cu rolul de ghișee unice de informare care să ofere servicii de consiliere energetică pentru renovări în vederea creșterii eficienței energetice și implementarea de noi instalații care să producă energie din RES. Reforma urmărește sensibilizarea proprietarilor de case cu privire la beneficiile renovărilor în vederea creșterii eficienței energetice și ale instalării de capacități RES pentru consumul propriu și furnizarea de informații generale referitoare la aspectele practice și la posibilitățile de sprijin, facilitând astfel renovările în vederea creșterii eficienței energetice și instalarea de capacități RES pentru consumul propriu. Măsura abordează recomandările specifice 2023.3 și 2022.3 prin îmbunătățirea accesului la informații.

Investiția 1. Formarea profesională pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi – Această investiție o completează pe cea privind producția de energie din surse regenerabile prin consolidarea competențelor și a capacității forței de muncă din sectorul energetic, care este în prezent insuficientă pentru a realiza trecerea necesară la implementarea energiei din surse regenerabile. Se preconizează că prin cursurile finanțate în cadrul acestei investiții se vor forma 4 000 de specialiști și lucrători, care își vor îmbunătăți competențele în domeniul producției de energie din surse regenerabile. Măsura abordează recomandările specifice 2023.3 și 2022.3 prin intensificarea eforturilor în materie de politici vizând furnizarea și dobândirea de competențe și aptitudini necesare pentru tranziția verde.

Investiția 2. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – Această investiție a fost inclusă anterior în componenta 6 – Energie, ca investiția C6.I1 și vizează instalarea unor noi capacități de 950 MW aferente producției de energie din surse regenerabile (energie eoliană terestră și energie solară) prin intermediul unei licitații publice competitive. Măsura abordează recomandările specifice 2023.3 și 2022.3 prin implementarea unor capacități suplimentare de producție de energie din surse regenerabile.

Investiția 3. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Această investiție extinde investiția existentă C5.I1 – Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – referitoare la renovările în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor publice, din cadrul componentei 5 – Valul renovării, prin creșterea numărului de renovări în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. Acest lucru contribuie la abordarea recomandărilor specifice 2023.3 și 2022.3 de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și de a spori ritmul și nivelul de ambiție al renovărilor pentru a promova eficiența energetică a fondului construit.

Investiția 4. Acordarea de vouchere pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile de către gospodării – Această investiție urmărește să sporească implementarea energiei din surse regenerabile de către gospodăriile private prin furnizarea de vouchere pentru instalarea de panouri fotovoltaice și de baterii de stocare. Se preconizează că investiția va adăuga panouri solare cu o capacitate totală de 180 000 kW pe clădirile rezidențiale și baterii de stocare cu o capacitate totală de stocare a energiei electrice de 300 000 kWh. Acest lucru contribuie la abordarea recomandărilor specifice 2023.3 și 2022.3 de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și de a accelera tranziția energetică, în special prin implementarea mai rapidă a energiei din surse regenerabile.

Investiția 5. Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice – Această investiție vizează îmbunătățirea securității și rezilienței rețelei de transport al energiei electrice din România. Investiția cuprinde trei componente. Prima vizează îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii critice de rețea prin instalarea de panouri solare și de unități de stocare pentru uzul exclusiv al centralelor electrice. Cea de a doua vizează echiparea operatorului rețelei de transport pentru a remedia rapid blocajele din rețea și a facilita conectarea noilor centrale bazate pe surse regenerabile. Cea de a treia vizează îmbunătățirea siguranței digitale a rețelei prin instalarea de echipamente pentru combaterea atacurilor cibernetice. Investiția contribuie la abordarea recomandărilor specifice 2023.3 și 2022.3 de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și de a accelera tranziția energetică, în special prin modernizarea rețelelor de transport al energiei și prin creșterea interconectării.

Investiția 6. Proiect-pilot de instalare de panouri solare plutitoare cu o capacitate de 20 MW pe canalele de irigații – Această investiție vizează instalarea de panouri solare plutitoare cu o capacitate de 20 MW pe canalele de irigații deja reabilitate deținute de stat. Măsura abordează recomandările specifice 2023.3 și 2022.3 prin implementarea unor capacități suplimentare de producție de energie din surse regenerabile.

Investiția 7. Acordarea de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor – Această investiție vizează reducerea cererii de energie a gospodăriilor, prin sprijinirea renovărilor pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale unifamiliale, cu accent pe consumatorii de energie vulnerabili și afectați de sărăcia energetică (cel puțin 50 % din bugetul estimat al măsurii fiind alocat acestora). În cadrul investiției, gospodăriile pot solicita vouchere pentru a finanța renovări pentru creșterea eficienței energetice care să asigure economii de energie primară de cel puțin 30 % în comparație cu starea anterioară renovării. Voucherele pentru consumatorii de energie vulnerabili și afectați de sărăcia energetică acoperă, de asemenea, instalarea de panouri solare. Acest lucru contribuie la abordarea recomandărilor specifice 2023.3 și 2022.3 de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și de a spori ritmul și nivelul de ambiție al renovărilor pentru a promova eficiența energetică a fondului construit.

Tabelul 1 – Componente noi și modificate și costurile aferente

| Componentă | Statut | Costuri (în milioane EUR) |
| --- | --- | --- |
| C1: Managementul apei | Modificată | 1 415,8 |
| C2: Păduri și protecția biodiversității | Modificată | 903,9 |
| C3: Managementul deșeurilor | Modificată | 1 233,4 |
| C4: Transport sustenabil | Modificată | 7 384,0 |
| C5: Valul renovării | Modificată | 2 200,0 |
| C6: Energie | Modificată | 760,0 |
| C7: Transformare digitală | Modificată | 1 835,0 |
| C8: Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii | Modificată | 456,9 |
| C9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare | Modificată | 2 443,5 |
| C10: Fondul local | Modificată | 1 825,0 |
| C11: Turism și cultură | Modificată | 449,0 |
| C12: Sănătate | Modificată | 1 709,8 |
| C13: Reforme sociale | Modificată | 196,7 |
| C14: Bună guvernanță | Modificată | 165,6 |
| C15: Educație | Modificată | 3 515,4 |
| C16: REPowerEU | Nouă | 2 017,5 |

## Alte elemente care nu sunt acoperite de criteriile de evaluare

Descrierea coerenței cu alte programe, a organizării administrative, a contribuției PRR la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți, a autoevaluării securității pentru investiții și a strategiei de comunicare planificate, astfel cum se reflectă în documentul de lucru anterior al serviciilor Comisiei SWD(2021) 276, rămâne valabilă.

Normele privind ajutoarele de stat și concurența se aplică integral măsurilor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență. Fondurile Uniunii direcționate prin intermediul autorităților statelor membre, cum ar fi fondurile Mecanismului de redresare și reziliență, devin resurse de stat și pot constitui ajutoare de stat. Într-un astfel de caz și atunci când se confirmă existența unui ajutor de stat, respectivele măsuri trebuie să fie notificate Comisiei și aprobate de către aceasta înainte ca statele membre să poată acorda ajutorul, excepție făcând situația în care respectivele măsuri intră sub incidența unei scheme de ajutoare existente sau îndeplinesc condițiile aplicabile ale unui regulament de exceptare pe categorii, în special ale Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA), care declară anumite categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE.

Atunci când se confirmă existența unui ajutor de stat și acesta trebuie notificat, este de datoria statului membru să notifice Comisiei măsurile de ajutor de stat înainte de a le acorda, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE. În acest sens, analiza ajutoarelor de stat efectuată de România în cadrul PRR nu poate fi considerată o notificare a ajutorului de stat. În măsura în care România consideră că o măsură specifică prevăzută în PRR implică ajutoare de minimis sau ajutoare exceptate de la obligația de notificare, este responsabilitatea României să asigure respectarea deplină a normelor aplicabile.

# Rezumatul evaluării planului

## Un răspuns cuprinzător și echilibrat în mod adecvat la situația economică și socială

PRR inițial a propus un set echilibrat de reforme și investiții care abordează atât consecințele pandemiei de COVID-19, cât și principalele provocări structurale, socioeconomice și de mediu care afectează România, urmărind obiectivele de coeziune și contribuind la toți cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul privind MRR. Obiectivul PRR rămâne neschimbat, tranziția verde și transformarea digitală aflându-se în continuare în centrul planului. Reformele și investițiile verzi incluse în PRR sunt favorizate de noile măsuri REPowerEU. Se preconizează că reformele și investițiile în sectorul digital vor contribui la modernizarea României, sprijinind domeniile cu cele mai mari deficite de investiții prin digitalizarea serviciilor publice și suportul acordat spitalelor și școlilor.

Capitolul privind REPowerEU are un impact semnificativ asupra contribuției planului de redresare și reziliență la primul pilon referitor la tranziția verde. Natura și amploarea modificărilor aduse planului de redresare și reziliență nu au niciun impact asupra evaluării anterioare a planului, care reprezintă în mare măsură un răspuns cuprinzător și echilibrat în mod adecvat la situația economică și socială, nici asupra contribuției sale adecvate la toți cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul privind MRR.

Măsurile din capitolul privind REPowerEU contribuie la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 și a obiectivului de neutralitate climatică a UE până în 2050, întrucât vizează accelerarea implementării surselor regenerabile de energie prin introducerea unor măsuri de raționalizare a procedurilor administrative și de autorizare. Capitolul include, de asemenea, o investiție în noi capacități de energie din surse regenerabile. În plus, noile măsuri REPowerEU includ sprijin pentru renovarea clădirilor în scopul eficienței energetice, precum și pentru educație și dezvoltarea competențelor necesare tranziției verzi. Se preconizează că toate măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU vor contribui în mod semnificativ la tranziția verde sau la abordarea provocărilor aferente acesteia.

Tabelul 2 – Acoperirea celor șase piloni ai mecanismului de către componentele noi sau modificate ale PRR

|  | Tranziția verde | Transformarea digitală | Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii | Coeziune socială și teritorială | Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională | Politici pentru generația următoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilonul I – Tranziția verde |  |  |  |  |  |  |
| 1 – Managementul apei | ● | ○ |  | ○ |  |  |
| 2 – Păduri și protecția biodiversității | ● |  |  |  |  |  |
| 3 – Managementul deșeurilor | ● | ○ |  | ○ |  |  |
| 4 – Transport sustenabil | ● | ● | ● | ○ |  |  |
| 5 – Fondul pentru Valul renovării | ● |  | ○ | ○ |  |  |
| 6 – Energie | ● |  | ○ |  |  |  |
| Pilonul II – Transformarea digitală |  |  |  |  |  |  |
| 7 – Transformare digitală |  | ● |  |  |  |  |
| Pilonul III – Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii |  |  |  |  |  |  |
| 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii | ○ | ○ | ● | ● | ○ |  |
| 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare |  | ● | ● |  |  |  |
| Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială |  |  |  |  |  |  |
| 10 – Fondul local | ● | ○ |  | ● |  |  |
| 11 – Turism și cultură | ○ |  |  |  |  |  |
| Pilonul V – Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională |  |  |  |  |  |  |
| 12 – Sănătate | ○ | ○ |  | ○ | ● |  |
| 13 – Reforme sociale | ○ |  |  | ● | ● |  |
| 14 – Bună guvernanță |  |  |  |  | ● |  |
| Pilonul VI – Politici pentru generația următoare |  |  |  |  |  |  |
| 15 – Educație | ○ | ● | ○ | ○ |  | ● |
| 16 – REPowerEU | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

Legendă: „●”: investițiile și reformele din cadrul componentei contribuie în mod semnificativ la pilon; „○”: componenta contribuie parțial la pilon

***

Luând în considerare toate reformele și investițiile avute în vedere de România, planul său de redresare și reziliență modificat continuă să reprezinte în mare măsură un răspuns cuprinzător și echilibrat în mod adecvat la situația economică și socială, contribuind astfel în mod corespunzător la toți cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul privind MRR, ținând seama de provocările specifice cu care se confruntă România și de alocarea financiară care i-a fost atribuită. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.1 din anexa V la Regulamentul privind MRR.

## Legătura cu recomandările specifice adresate României și cu semestrul european

Planul modificat continuă să abordeze în mod eficace o parte semnificativă a provocărilor identificate în recomandările specifice relevante adresate României. Planul modificat menține în continuare într-o măsură semnificativă nivelul de ambiție al investițiilor și al reformelor, introducând în același timp, în capitolul privind REPowerEU, reforme și investiții noi care contribuie la menținerea abordării unei părți semnificative a provocărilor identificate în recomandările specifice adresate României.

Întrucât contribuția financiară maximă pentru România a fost ajustată în sens descrescător, recomandările din 2022 și 2023 care nu sunt legate de provocările energetice nu sunt luate în considerare în evaluarea globală.

Capitolul privind REPowerEU consolidează nivelul de ambiție al planului în cazul majorității recomandărilor specifice relevante în domeniul energiei (recomandările specifice 2023.3 și 2022.3), în special în ceea ce privește reducerea dependenței de combustibilii fosili și accelerarea tranziției energetice. Mai multe măsuri incluse în capitolul privind REPowerEU vizează implementarea mai rapidă a energiei din surse regenerabile. Printre acestea se numără atât reformele C16.R1 (Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES) și C16.R2 [Înființarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică pentru renovările în vederea creșterii eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile pentru prosumatori], cât și investițiile C16.I2 (Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile), C16.I4 (Acordarea de vouchere pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile de către gospodării) și C16.I6 (Proiect-pilot de instalare de panouri solare plutitoare cu o capacitate de 20 MW pe canalele de irigații). În plus, investiția C16.I5 (Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice) vizează îmbunătățirea capacității rețelei pentru a permite noilor capacități construite să funcționeze pe piață. Reforma C16.R2 [Înființarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică pentru renovările în vederea creșterii eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile pentru prosumatori] și investițiile C16.I3 (Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice) și C16.I7 (Acordarea de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor) vizează creșterea ritmului și a ambiției renovărilor pentru a spori eficiența energetică a fondului construit. Introducerea birourilor de renovare în cadrul C16.R2 abordează în mod specific recomandarea de a oferi un acces mai bun la informații și opțiuni de finanțare durabilă. În fine, investiția C16.I1 (Formarea profesională pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi) urmărește să sporească furnizarea și dobândirea de aptitudini și competențe necesare pentru tranziția verde.

***

Luând în considerare reformele și investițiile avute în vedere de România, se preconizează că planul său de redresare și reziliență modificat va contribui la abordarea eficace a tuturor provocărilor sau a unei părți semnificative a provocărilor identificate în recomandările specifice adresate României sau a provocărilor identificate în alte documente relevante adoptate oficial de Comisie în cadrul semestrului european, iar planul de redresare și reziliență modificat reprezintă un răspuns adecvat la situația economică și socială din România. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.2 din anexa V la Regulamentul privind MRR.

## Potențialul de creștere, crearea de locuri de muncă, reziliența economică, instituțională și socială, Pilonul european al drepturilor sociale, atenuarea impactului crizei și coeziunea și convergența socială și teritorială

Planul de redresare și reziliență modificat, inclusiv capitolul privind REPowerEU, continuă să contribuie la coeziunea economică și să abordeze vulnerabilitățile economiei. Se preconizează că principala contribuție la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă o vor avea investițiile și reformele vizând domeniul educației, inclusiv competențele digitale și formarea profesională, decarbonizarea industriei, digitalizarea întreprinderilor și formalizarea muncii casnice. Se preconizează că măsurile din capitolul privind REPowerEU vor contribui și la creșterea durabilă. Acesta este, de exemplu, cazul sprijinului pentru dobândirea de competențe verzi și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

Planul de redresare și reziliență modificat și capitolul privind REPowerEU contribuie la coeziunea socială. Planul de redresare și reziliență revizuit include măsuri care abordează provocări sociale mai vechi care au rămas nesoluționate. Acestea vizează capacitatea de reacție și accesibilitatea serviciilor medicale și de îngrijire pe termen lung, precum și accesul la servicii pentru copiii din comunitățile vulnerabile și pentru persoanele cu handicap. Vulnerabilitățile sociale ar trebui, de asemenea, abordate prin furnizarea unei game largi de servicii sociale minorităților etnice și prin programe integrate de sprijinire a comunităților dezavantajate din zonele metropolitane defavorizate. O nouă reformă vizează îmbunătățirea asistenței sociale și reducerea sărăciei pentru persoanele cele mai vulnerabile, reducând în același timp sarcina administrativă pentru toate părțile interesate implicate. Aceasta vizează stimularea ocupării forței de muncă prin măsuri de activare, precum și creșterea nivelului de instruire. Se preconizează că aceste măsuri vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, aprobat cu ocazia summitului de la Porto din 7 mai 2021, precum și că acestea vor contribui la îmbunătățirea nivelurilor indicatorilor tabloului de bord social.

Planul de redresare și reziliență revizuit ar trebui, de asemenea, să favorizeze îmbunătățirea competențelor digitale pentru noile generații. Măsurile sprijină, de asemenea, integrarea tehnologiilor digitale în sistemul de învățământ preuniversitar, precum și digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

***

Luând în considerare toate reformele și investițiile avute în vedere de România, se preconizează că planul său de redresare și reziliență modificat va avea un impact important asupra întăririi potențialului de creștere, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice, sociale și instituționale a statului membru, contribuind la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv prin promovarea politicilor în favoarea copiilor și a tinerilor, și asupra atenuării impactului economic și social al crizei provocate de pandemia de COVID-19, consolidând astfel coeziunea și convergența economică, socială și teritorială în cadrul Uniunii. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.3 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”

Modificările aduse măsurilor incluse în planul de redresare și reziliență nu au niciun impact asupra evaluării principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, aceasta rămânând identică.

Capitolul privind REPowerEU prezentat de România include o evaluare sistematică a fiecărei măsuri în raport cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH), pentru fiecare dintre cele șase obiective de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. În timp ce evaluarea efectuată de România subliniază adesea beneficiile în materie de mediu și climă ale măsurilor, aceasta oferă, de asemenea, informații potrivit cărora măsurile respectă principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” – de exemplu se oferă asigurări că punerea în aplicare a cadrului legislativ existent al UE și al României va preveni orice prejudiciu semnificativ sau se indică faptul că orice măsură care ar fi putut avea un impact semnificativ a fost exclusă de la finanțare în cadrul PRR.

În cazul unor măsuri care implică cereri de proiecte sau cereri de exprimare a interesului pentru a selecta proiecte specifice, respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” este asigurată prin introducerea unor garanții specifice în jaloanele asociate fiecărei măsuri, pentru a monitoriza punerea în aplicare a măsurilor.

Nicio măsură din capitolul privind REPowerEU inclus în planul de redresare și reziliență al României nu intră sub incidența articolului 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul privind MRR.

***

Ținând seama de evaluarea tuturor măsurilor avute în vedere, se preconizează că nicio măsură de implementare a reformelor și a proiectelor de investiții incluse în planul de redresare și reziliență modificat al României nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative”). Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.4 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Tranziția verde

Modificările aduse planului au sporit contribuția acestuia la tranziția verde, comparativ cu evaluarea inițială. PRR modificat continuă să contribuie în mod semnificativ la tranziția verde și la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030, respectând în același timp obiectivul atingerii neutralității climatice a UE până în 2050. Noile măsuri introduse în capitolul privind REPowerEU consolidează în mod semnificativ eforturile României de a asigura progresul tranziției verzi. Capitolul privind REPowerEU cuprinde nouă măsuri care au ca scop accelerarea implementării surselor regenerabile de energie și a ritmului renovărilor vizând eficiența energetică, precum și recalificarea forței de muncă în vederea dobândirii de competențe verzi.

Planul modificat al României, inclusiv capitolul său privind REPowerEU, cuprinde măsuri de sprijinire a obiectivelor legate de schimbările climatice, suma alocată acestora reprezentând 44,1 % din alocarea totală a planului. Numai pentru capitolul privind REPowerEU, ponderea este de 96,5 %, în conformitate cu metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă prevăzută în anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Nivelul de ambiție în materie de climă al planului revizuit fără capitolul privind REPowerEU scade ușor în comparație cu planul inițial și se ridică la 10,63 miliarde EUR sau 40,1 %, față de 41 % în cazul planului inițial. În ansamblu, contribuția la combaterea schimbărilor climatice a planului total, precum și a capitolului privind REPowerEU, depășește obiectivul minim privind clima de 37 % prevăzut în regulamentul respectiv.

PRR modificat al României continuă să urmeze în mod corect metodologia de marcare climatică prevăzută în anexa VI la Regulamentul privind MRR, prin identificarea domeniilor de intervenție și a coeficienților corespunzători pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice, pentru fiecare măsură (tabelul din anexa I prezintă aplicarea detaliată a metodologiei de marcare climatică). Trebuie menționate următoarele:

- marcarea și cheltuielile estimate aferente măsurilor existente nu au fost modificate, pe această bază fiind menținută evaluarea reflectată în documentul anterior SWD(2021) 276 final pentru măsurile respective.

- pentru noile măsuri cuprinse în planul modificat:

- atunci când constau în mai multe submăsuri, planul indică un domeniu de intervenție pentru fiecare submăsură, iar marcarea climatică este calculată la nivel de submăsură;

- alegerea domeniilor de intervenție pentru tranziția verde este bine justificată și reflectă natura, miza, obiectivul sau rezultatul preconizat al investițiilor incluse în componentă;

- planul nu majorează coeficienții climatici ai domeniilor de intervenție selectate pentru nicio măsură.

***

Ținând seama de evaluarea tuturor măsurilor avute în vedere, se preconizează că planul de redresare și reziliență modificat, inclusiv capitolul său privind REPowerEU, va avea în mare măsură o contribuție semnificativă la tranziția verde sau la abordarea provocărilor generate de aceasta și asigură faptul că cel puțin 37 % din alocarea sa totală contribuie la obiectivul privind clima. Cel puțin 37 % din costurile totale estimate ale capitolului privind REPowerEU contribuie la obiectivul privind clima. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.5 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Tranziția digitală

În pofida ajustării în sens descrescător a contribuției financiare, modificarea planului nu afectează nivelul de ambiție al acestuia față de tranziția digitală, nici evaluarea inițială. PRR modificat continuă să contribuie în mod semnificativ la tranziția digitală, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii necesare (stabilirea conectivității, servicii de cloud și îmbunătățirea securității cibernetice) atât pentru întreprinderi, cât și pentru administrația publică. Planul are, de asemenea, o abordare sectorială pentru transformarea digitală, axându-se, printre altele, pe implementarea unui sistem de e-sănătate și de telemedicină, pe îmbunătățirea digitalizării serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale, pe digitalizarea transportului rutier și feroviar, precum și pe educație (modernizarea laboratoarelor informatice din școli, furnizarea de echipamente informatice suplimentare, cursuri de formare), pe procesele de administrare a impozitelor și taxelor, pe cultură, pe sistemul judiciar și pe serviciile legate de mediu.

În planul inițial, toate componentele conțineau măsuri care contribuiau la tranziția digitală. Acest lucru este valabil și în urma revizuirii. Componenta 16 nou-adăugată (REPowerEU) propune o reformă și două subinvestiții legate de digitalizarea autorităților publice, de implementarea de software și de securitatea cibernetică: (i) reforma C16.R1, care sprijină digitalizarea Agenției Domeniilor Statului; (ii) subinvestiția C16.5b, menită să furnizeze soluții și echipamente digitale noi întreprinderii SMART S.A., filială a Transelectrica, pentru a îmbunătăți eficacitatea și viteza de intervenție în rețea și subinvestiția (iii) C16.5.c, privind optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date al Teletrans S.A., o altă filială a Transelectrica S.A., pentru a limita riscul de atacuri cibernetice asupra infrastructurii informatice a Transelectrica.

Revizuirea afectează în principal măsurile din componentele 1 (Managementul apei), 7 (Transformare digitală), 9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), 12 (Sănătate) și 15 (Educație), cu o scădere a contribuției la obiectivul digital cu 204 milioane EUR, care este mai puțin decât proporțională cu reducerea alocării financiare disponibile pentru România. Prin urmare, contribuția la tranziția digitală a PRR modificat (excluzând capitolul privind REPowerEU) se ridică la 21,8 % (5,8 miliarde EUR) din contribuția maximă revizuită a României, de 28,5 miliarde EUR, valoare care depășește contribuția PRR inițial și ținta necesară de 20 % prevăzută în Regulamentul privind MRR. În conformitate cu articolul 21c litera (c) din Regulamentul privind MRR, reforma menționată mai sus și cele două subinvestiții incluse în capitolul privind REPowerEU care contribuie la tranziția digitală nu au fost luate în considerare la calcularea contribuției planului la obiectivul digital.

***

Ținând seama de evaluarea tuturor măsurilor avute în vedere, se preconizează că planul de redresare și reziliență modificat va avea în mare măsură o contribuție semnificativă la tranziția digitală sau la abordarea provocărilor generate de aceasta și asigură faptul că cel puțin 20 % din alocarea sa totală (excluzând măsurile din capitolul privind REPowerEU) contribuie la sprijinirea obiectivelor digitale. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.6 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Impactul de durată al planului

Conform planului revizuit, se preconizează că implementarea reformelor și a investițiilor avute în vedere își va continua cursul și va genera schimbări structurale de durată. PRR continuă să abordeze consecințele pandemiei de COVID-19, cât și principalele provocări structurale, socioeconomice și de mediu care afectează România, urmărind obiectivele de coeziune și contribuind la toți cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul privind MRR. PRR al României include reforme și investiții cu impact de durată în toate cele cinci domenii-cheie incluse în plan – economia verde, educația, mediul de afaceri, sănătatea, incluziunea socială, administrația publică și digitalizarea.

Modificările aduse planului de redresare și reziliență al României în temeiul articolelor 18 și 21 includ reducerea și eliminarea anumitor jaloane și ținte. În ansamblu, aceste modificări nu au un impact semnificativ asupra evaluării anterioare a impactului de durată asupra schimbărilor structurale din administrație, instituții și politici.

În plus, se preconizează că noul capitol privind REPowerEU adăugat de România va avea un impact de durată, contribuind la reducerea consumului de combustibili fosili și a emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea decarbonizării și a utilizării energiei din surse regenerabile și, prin urmare, la modelarea politicii energetice a României dincolo de durata de viață a planului de redresare și reziliență.

***

Luând în considerare toate reformele și investițiile avute în vedere de România în planul său de redresare și reziliență modificat, se preconizează că implementarea lor va genera, în mare măsură, o schimbare structurală în administrație, în instituțiile relevante și în politicile relevante și va avea un impact de durată. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.7 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Jaloane, ținte, monitorizare și implementare

Caracterul adecvat al structurii de implementare a planului de redresare și reziliență și a mecanismelor de monitorizare a progreselor înregistrate și de raportare

PRR modificat descrie în mod clar mecanismele existente, care asigură coordonarea și implementarea sa eficace. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își menține rolul de coordonator național responsabil cu implementarea generală a planului. De la adoptarea planului, ministerul a consolidat capacitatea administrativă a structurii sale specializate, printr-o reorganizare internă și creșterea numărului de angajați. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este, de asemenea, responsabil în continuare cu implementarea, dezvoltarea și operarea platformei informatice care asigură respectarea cerințelor prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind MRR. Coordonarea la nivel înalt este asigurată de Comitetul interministerial de coordonare a planului, în strânsă cooperare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Mecanismul de monitorizare și de raportare este adecvat și fiabil. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este în continuare responsabil cu monitorizarea progreselor realizate pentru fiecare jalon și pentru fiecare țintă, precum și cu raportarea cu privire la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor pe baza informațiilor furnizate de organele de implementare. În acest sens, ministerul a pus în aplicare un mecanism de alertă timpurie, un sistem informatic cu trei niveluri care facilitează monitorizarea și raportarea automată a progreselor înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor și care, prin sistemul de alertă timpurie, semnalează orice risc de întârzieri în timpul implementării. Mecanismul permite transferul de informații în timp real și la toate nivelurile factorilor de decizie. Ministerul rămâne, de asemenea, responsabil cu pregătirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană. În acest context, ministerul este responsabil cu verificarea legalității și a regularității cheltuielilor și cu asigurarea prevenirii, detectării și corectării conflictelor de interese, a fraudei, a corupției și a dublei finanțări la nivelul planului, împreună cu coordonatorii reformelor și investițiilor.

Calitatea jaloanelor și a țintelor noi sau modificate și a indicatorilor aferenți

Jaloanele și țintele noi și revizuite și indicatorii aferenți prevăzuți în planul de redresare și reziliență al României sunt suficient de ambițioși și clar definiți pentru a permite monitorizarea și raportarea lor eficace. Toate măsurile modificate din plan și cele suplimentare din noul capitol adăugat privind REPowerEU cuprind un număr adecvat de jaloane și ținte, clar definite pentru a se asigura faptul că progresele înregistrate în implementarea planului pot fi monitorizate în mod riguros. Toate măsurile din PRR revizuit cuprind jaloane și ținte coerente cu obiectivele pe termen lung ale reformelor sau investițiilor, cu estimările costurilor și cu calendarul de implementare și sunt reflectate în indicatori calitativi sau cantitativi specifici.

În ansamblu, jaloanele și țintele rămân suficient de detaliate, de clare și de ambițioase pentru a se asigura faptul că atingerea lor poate fi raportată și verificată. Reformele și investițiile esențiale din planul revizuit continuă să dea curs în mod adecvat recomandărilor specifice adresate României. Jaloanele și țintele prevăzute pentru reforme prezintă un nivel adecvat de informații calitative care să asigure faptul că realizarea obiectivelor lor poate fi măsurată la momente specifice ale procesului de implementare. În ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele sunt măsurate prin indicatori cantitativi solizi, fiabili și verificabili. Ele sunt planificate în timp la intervale suficient de regulate, reflectând complexitatea, progresele și finalizarea implementării.

Măsuri de organizare generale

Deși mecanismele inițiale de implementare rămân în vigoare, capitolul privind REPowerEU va include câteva organe de implementare noi, alături de altele care au deja o experiență practică în ceea ce privește particularitățile PRR. Având în vedere nivelul de ambiție al planului, implementarea sa rămâne o provocare și va trebui monitorizată îndeaproape. Cadrul instituțional este menținut în forma care a fost aprobată deja prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2021 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022, cu modificările și completările ulterioare. Experiența profesională a personalului implicat în implementarea planului variază și cuprinde domenii precum gestionarea fondurilor europene, achizițiile publice, auditul și controlul. Capacitatea administrativă a coordonatorului național și a organelor de implementare a fost consolidată cu personal suplimentar și cu sprijinul asistenței tehnice. Există proceduri pentru a asigura implementarea adecvată a planului. Pentru majoritatea măsurilor din noul capitol, structurile existente cu responsabilități în materie de implementare a planului vor continua să îndeplinească rolul de coordonator al reformelor și/sau al investițiilor, în timp ce pentru noile structuri va fi nevoie de sprijin și formare.

***

Se preconizează că măsurile propuse de România în cadrul planului său de redresare și reziliență modificat vor asigura o monitorizare și o implementare eficace a planului de redresare și reziliență, inclusiv a calendarului, a jaloanelor și a țintelor prevăzute și a indicatorilor aferenți. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului de evaluare 2.8 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Stabilirea costurilor

România a furnizat estimări ale costurilor pentru fiecare măsură prevăzută în capitolul privind REPowerEU. În afară de măsurile din capitolul privind REPowerEU, nu există măsuri noi. România a furnizat, de asemenea, justificări individuale pentru fiecare măsură a cărei modificare a implicat o modificare a estimărilor costurilor sau a jaloanelor și țintelor aferente, inclusiv în ceea ce privește proporționalitatea modificărilor relevante.

Informațiile privind costurile furnizate de România sunt, în cea mai mare parte, suficient de detaliate și justificate. România a furnizat estimări și ipoteze privind costurile utilizând modelul standard de tabel, menit să sintetizeze informațiile și dovezile esențiale privind stabilirea costurilor. Descrierea metodologiei care stă la baza calculării costurilor se regăsește într-un document pe care România l-a prezentat separat.

România a prezentat, de asemenea, documente și materiale suplimentare menite să clarifice discrepanțele în materie de stabilire a costurilor și să furnizeze date privind stabilirea costurilor și valori de referință pentru investiții comparabile realizate în trecut sau în alte țări. Aceste documente includ și descrieri și explicații referitoare la principalii factori determinanți și modificări ale costurilor măsurilor modificate și la proporționalitatea acestora.

Costuri rezonabile

În ansamblu, ipotezele utilizate de România pentru a estima costurile măsurilor din capitolul privind REPowerEU oferă o explicație rezonabilă a factorilor lor de cost principali. Materialele furnizate permit, în general, identificarea metodologiei utilizate în calculul costurilor, chiar dacă, pentru un număr mic de măsuri, aceste informații lipsesc sau nu sunt suficient de clare. Cu toate acestea, nu există dovezi concrete care să pună sub semnul întrebării estimările costurilor furnizate.

Măsurile din capitolul privind REPowerEU respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind MRR. Toate costurile sunt suportate după luna februarie 2022. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu este inclusă în niciuna dintre estimările costurilor. Caracterul rezonabil al costurilor măsurilor modificate nu s-a schimbat față de evaluarea inițială a acestor măsuri. Modificările estimărilor costurilor pentru toate acestea sunt justificate în mod corespunzător și proporționale. În cazul măsurilor ale căror costuri sunt modificate în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul privind MRR, au fost furnizate suficiente informații pentru a justifica circumstanțele obiective și proporționalitatea modificărilor estimărilor costurilor sau ale jaloanelor și țintelor aferente. În acest context, s-a stabilit că estimările costurilor, ținând seama de noile măsuri din capitolul privind REPowerEU și de măsurile modificate, au un caracter rezonabil într-o măsură moderată.

Costuri plauzibile

Cuantumul costurilor estimate din capitolul privind REPowerEU este în concordanță cu natura și tipul reformelor și investițiilor avute în vedere. România a furnizat documente justificative și dovezi pentru a fundamenta estimările costurilor pentru majoritatea noilor măsuri din capitolul privind REPowerEU. Cu toate acestea, au fost necesare informații suplimentare privind caracterul plauzibil al estimărilor de costuri în cazurile în care explicațiile furnizate nu au fost suficient de detaliate sau de fundamentate pentru a putea stabili caracterul plauzibil.

Caracterul plauzibil al costurilor măsurilor modificate nu s-a schimbat față de evaluarea inițială a acestor măsuri, deoarece modificările estimărilor costurilor pentru toate acestea sunt justificate în mod corespunzător și proporționale. S-au furnizat suficiente informații pentru a justifica circumstanțele obiective și proporționalitatea modificărilor aduse estimărilor costurilor sau țintelor conexe. Ținând cont de limitările unei evaluări ex ante a estimărilor costurilor, cuantumurile finanțărilor au fost considerate adecvate.

Lipsa dublei finanțări din partea Uniunii

Conform precizărilor făcute de România, costurile aferente măsurilor noi din capitolul privind REPowerEU nu vor fi finanțate în același timp din alte surse de finanțare ale Uniunii. Angajamentul de a institui garanții menite să prevină dubla finanțare se menține și nu s-a schimbat în urma modificării planului.

Costuri proporționale și eficiente din punctul de vedere al costurilor

Costul total al planului de redresare și reziliență modificat al României este proporțional cu impactul social și economic preconizat al măsurilor avute în vedere. Se preconizează că planul va aborda în mod eficace o parte semnificativă a provocărilor identificate în recomandările specifice adresate României. Principalele obiective ale planului sunt promovarea dublei tranziții și abordarea blocajelor din calea unei creșteri durabile și sustenabile, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice, sociale și instituționale, reducând astfel vulnerabilitatea la șocuri. Planul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și a protecției sociale și la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Planul consolidează coeziunea și convergența economică, socială și teritorială în cadrul Uniunii. Având în vedere impactul economic și social al planului, în combinație cu evaluarea pozitivă a costurilor, costul său este coerent cu principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor.

***

Justificarea furnizată de România cu privire la cuantumul costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență modificat este într-o măsură moderată rezonabilă și plauzibilă, coerentă cu principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor și proporțională cu impactul economic și social național preconizat. România a furnizat suficiente informații și dovezi potrivit cărora cuantumul costurilor estimate ale reformelor și investițiilor prevăzute în planul de redresare și reziliență modificat care urmează să fie finanțate în temeiul mecanismului nu va face obiectul unei finanțări existente sau planificate din partea Uniunii. Acest lucru ar justifica acordarea notei B în temeiul criteriului 2.9 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Controale și audituri

Evaluarea inițială privind caracterul solid și adecvat al sistemului de control și al altor mecanisme incluse în planul de redresare și reziliență al României a concluzionat că aceste mecanisme erau adecvate, sub rezerva îndeplinirii la timp a două jaloane legate de instituirea unui sistem de registre pentru colectarea datelor în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind MRR și de intrarea în vigoare a mandatului principalelor instituții responsabile cu implementarea și controlul planului de redresare și reziliență al României. Acest lucru a justificat acordarea notei A în temeiul criteriului de evaluare 2.10 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Autoritățile române au confirmat că sistemul de control intern, precum și modalitățile de prevenire, detectare și corectare a fraudei, a corupției, a conflictelor de interese și a dublei finanțări, astfel cum au fost evaluate anterior, rămân în vigoare. În plus, astfel cum se prevede în primul jalon relevant inclus în anexa la decizia inițială de punere în aplicare a Consiliului, o ordonanță de guvern a acordat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene mandatul legal de a acționa în calitate de organism de coordonare și a stabilit rolurile Ministerului Finanțelor și ale Autorității de Audit. În conformitate cu cel de al doilea jalon, a fost instituit un sistem de registre pentru monitorizarea implementării PRR, inclusiv pentru colectarea și stocarea datelor prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii). Caracterul adecvat al acestor măsuri a fost evaluat pozitiv de către Comisie în contextul primei cereri de plată, inclusiv prin angajamente îndeplinite de cea de a doua cerere de plată.

Modificările aduse planului inițial și introducerea capitolului privind REPowerEU nu afectează ca atare evaluarea inițială. Totuși, în contextul modificărilor aduse planului de redresare și reziliență al României, sistemul său de audit și control trebuie reevaluat. De la evaluarea inițială, Comisia a avut acces la informații privind punerea sa efectivă în aplicare. Acestea includ constatările preliminare ale auditului privind protecția intereselor financiare ale Uniunii desfășurat de Comisie în România.

Având în vedere aceste informații, Comisia consideră că sistemul de control intern al planului de redresare și reziliență al României este, în general, adecvat.

Soliditatea sistemului de control intern și distribuția rolurilor și a responsabilităților

Mecanismele evaluate anterior în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile actorilor în materie de control și audit, separarea funcțiilor și independența actorilor care efectuează audituri rămân adecvate și au fost consolidate în continuare prin intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului care stabilește mandatul legal al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de organism de coordonare, precum și al Ministerului Finanțelor și al Autorității de Audit.

Caracterul adecvat al sistemelor de control și alte măsuri relevante

Sistemul de control și alte mecanisme de prevenire, detectare și corectare a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese atunci când se utilizează fonduri furnizate prin Mecanismul de redresare și reziliență continuă să fie, în general, adecvate. Este confirmată implementarea unui sistem informatic pentru monitorizarea și controlul măsurilor, precum și pentru colectarea de date în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.

Caracterul adecvat al măsurilor de evitare a dublei finanțări din partea UE

Mecanismele evaluate anterior în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea dublei finanțări rămân în vigoare, astfel cum au fost evaluate inițial de Comisie.

Competența juridică și capacitatea administrativă a funcției de control

Mandatele legale ale tuturor instituțiilor implicate în implementare, control și audit au fost aprobate printr-o ordonanță de urgență a Guvernului. În concordanță cu această ordonanță, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de organism de coordonare, exercită toate sarcinile legate de monitorizare, verificare, control și recuperare, precum și de întocmirea și semnarea cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune. Implementarea planului de redresare și reziliență este asigurată de ministerele de resort și de structurile subordonate ale acestora, prin încheierea de acorduri de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Auditurile sunt încredințate autorității de audit din cadrul Curții de Conturi. Acest organ este aceeași autoritate de audit precum cea utilizată pentru fondurile structurale și de investiții europene (ESI). Independența sa față de organismul de coordonare și de instituțiile responsabile cu implementarea reformelor și a investițiilor este confirmată.

***

Natura și amploarea modificărilor propuse ale planului de redresare și reziliență al României nu au un impact semnificativ asupra evaluării anterioare (nota A) a caracterului adecvat al mecanismelor de control și audit propuse de România, astfel cum se reflectă în documentul anterior SWD(2021) 276 final.

## Coerență

Modificările aduse planului de redresare și reziliență al României, în special cele legate de tranziția verde și noul capitol adăugat privind REPowerEU, nu afectează coerența generală a planului.

Pentru toate domeniile-cheie incluse în PRR al României – economia verde, educația, mediul de afaceri, sănătatea, incluziunea socială, administrația publică și digitalizarea – se oferă o explicație explicită și coerentă a contribuției fiecăruia la cei șase piloni prevăzuți la articolul 3 din Regulamentul privind MRR. Principalul obiectiv al planului de redresare și reziliență al României este neschimbat, întrucât tranziția verde și transformarea digitală rămân în centrul său, reformele și investițiile verzi incluse în componentele planului de redresare și reziliență inițial fiind stimulate de noile măsuri REPowerEU. Reformele și investițiile din sectorul digital rămân axate pe sprijinirea domeniilor cu cele mai mari deficite de investiții, cum ar fi digitalizarea serviciilor publice și a școlilor.

Măsurile REPowerEU sunt coerente cu cadrul de politică al României care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile. De asemenea, acestea consolidează măsurile incluse în PRR inițial privind eficiența energetică și consolidarea rețelei de energie electrică prin creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și reducerea cererii de energie. Modificările aduse PRR prezintă coerență între componente, aceasta fiind menținută la nivelul structurii generale și al obiectivelor planului.

***

Luând în considerare evaluarea calitativă a tuturor componentelor planului de redresare și reziliență modificat al României, ponderea lor individuală (importanță, relevanță, alocare financiară) și interacțiunile dintre acestea, planul conține măsuri de implementare a reformelor și a investițiilor publice care, într-o mare măsură, reprezintă acțiuni coerente. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului de evaluare 2.11 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## REPowerEU

Conform estimărilor, capitolul privind REPowerEU prezentat de România va avea un impact de durată asupra reducerii consumului de combustibili fosili și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și asupra creșterii gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. Capitolul include o reformă importantă menită să faciliteze identificarea zonelor de accelerare, pentru o implementare mai rapidă a noilor centrale de energie din surse regenerabile. Această reformă este completată de două investiții care vizează implementarea energiei din surse regenerabile. Planul include, de asemenea, înființarea unor ghișee unice dedicate furnizării de informații și asistență persoanelor fizice pentru instalarea de echipamente care să producă energie din surse regenerabile și pentru renovările vizând eficiența energetică. Această reformă este completată de o investiție care vizează utilizarea energiei solare în clădirile rezidențiale unifamiliale și de două investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice în țară prin renovarea clădirilor publice și, respectiv, private.

Prin finanțarea unei investiții care vizează îmbunătățirea rețelei de energie electrică, capitolul privind REPowerEU prezentat de România urmărește să îmbunătățească întreținerea și eficacitatea rețelei de transport, facilitând conectarea noilor centrale de energie din surse regenerabile și asigurând o mai bună securitate și fiabilitate a infrastructurii.

Sărăcia energetică este abordată prin introducerea unei investiții care instituie un sistem de vouchere pentru a îmbunătăți eficiența energetică a gospodăriilor, cu accent pe consumatorii de energie vulnerabili și pe gospodăriile afectate de sărăcia energetică.

Se preconizează, de asemenea, că planul va contribui la o recalificare accelerată a forței de muncă în vederea dobândirii de competențe verzi, cu accent pe dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiilor curate necesare pentru implementarea și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Capitolul privind REPowerEU este coerent cu planul de redresare și reziliență inițial al României și extinde nivelul de ambiție al acestuia în ceea ce privește tranziția verde. Capitolul sporește și mai mult nivelul de ambiție al componentei 5 (Valul renovării) a planului inițial, cu accent pe renovarea clădirilor publice în scopul asigurării eficienței energetice. Capitolul continuă să sprijine eforturile României de ecologizare a mixului său energetic prin două reforme menite să simplifice procedurile necesare pentru implementarea energiei din surse regenerabile.

În fine, în vederea pregătirii capitolului privind REPowerEU au avut loc consultări cu părțile interesate relevante. A fost înființat un grup de lucru interministerial însărcinat cu pregătirea planului. Proiectul a fost prezentat comitetului de monitorizare a PRR, compus din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai sindicatelor reprezentative și ai organizațiilor patronale, reprezentanți ai asociațiilor administrației publice locale (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România), precum și reprezentanți ai Consiliului Economic și Social. Aceștia au avut ocazia să facă sugestii. În martie, au fost organizate o consultare publică, precum și un eveniment public cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, a societății civile și a părților interesate. Părțile interesate au trimis comentarii și propuneri Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În urma acestor consultări s-a pregătit un nou proiect al capitolului.

***

Luând în considerare evaluarea tuturor măsurilor avute în vedere în capitolul privind REPowerEU, se preconizează, într-o mare măsură, că prin capitolul menționat se va contribui în mod eficace la securitatea energetică, la diversificarea aprovizionării cu energie a Uniunii, la creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, la creșterea capacităților de stocare a energiei sau la reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili înainte de 2030. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.12 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## Dimensiunea sau efectul transfrontalier ori multinațional

Majoritatea măsurilor incluse în capitolul privind REPowerEU prezentat de România au o dimensiune multinațională sau transfrontalieră. Conform estimărilor, capitolul privind REPowerEU va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la reducerea cererii de energie. Mai precis, majoritatea măsurilor din capitolul privind REPowerEU sprijină implementarea surselor regenerabile de energie și reducerea cererii de energie în clădiri.

Costurile estimate ale măsurilor cu o dimensiune sau un efect multinațional incluse în capitolul privind REPowerEU reprezintă 96,5 % din costul total estimat al capitolului, ceea ce depășește cu mult ținta orientativă de 30 %.

Tabelul 3 – Dimensiunea transfrontalieră ori multinațională a măsurilor REPowerEU

| Măsura REPowerEU | Costuri (în milioane EUR) | Contribuția la țintă în % |
| --- | --- | --- |
| Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES | 3,01 | 0 % |
| Înființarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică pentru renovările în vederea creșterii eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile pentru prosumatori | 0,43 | 0 % |
| Formarea profesională pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi | 10,38 | 0 % |
| Creșterea producției de energie din surse regenerabile | 460,00 | 100 % |
| Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice | 300,00 | 100 % |
| Acordarea de vouchere pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile de către gospodării | 610,76 | 100 % |
| Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice | 56,24 | 0 % |
| Proiect-pilot de instalare de panouri solare plutitoare cu o capacitate de 20 MW pe canalele de irigații | 17,00 | 100 % |
| Acordarea de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor | 559,65 | 100 % |

***

Luând în considerare evaluarea tuturor măsurilor avute în vedere în capitolul privind REPowerEU, se preconizează că măsurile din capitol vor avea, în mare măsură, o dimensiune sau un efect transfrontalier ori multinațional. Acest lucru ar justifica acordarea notei A în temeiul criteriului 2.13 din anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

## ANEXA I: Urmărirea cheltuielilor legate de climă și marcarea digitală

| Codul de identificare al măsurii | Denumirea măsurii/submăsurii | Buget (milioane EUR) | Climă |  | Sectorul digital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Domeniul de intervenție | Coeficient % | Domeniul de intervenție | Coeficient % |
| C1.I.4 | Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații | 96,97 | 035 | 100 % |  |  |
| C1.I.4 | Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 8,03 |  |  | 055 | 100 % |
| C1. I.4 | Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță | 209,37 | 040 | 40 % |  |  |
| C1. I.4 | Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 25,93 |  |  | 055 | 100 % |
| C1.1.5 | Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență | 1,60 | 035 | 100 % |  |  |
| C1.1.5 | Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 5,20 |  |  | 055 | 100 % |
| C1.1.6 | Realizarea cadastrului apelor | 30,00 |  |  | 055 | 100 % |
| C1.1.7 | Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) | 40,00 | 035 | 100 % | 055 | 100 % |
| C2.I.1 | Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane | 460,88 | 035 | 100 % |  |  |
| C2.I.2 | Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere | 50,00 | 035 | 100 % |  |  |
| C2.I.3 | Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Actualizarea planurilor de management aprobate | 120,00 | 050 | 40 % |  |  |
| C2.I.3 | Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 | 5,00 | 050 | 40 % |  |  |
| C2.I.4 | Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă – Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente | 150,00 | 050 | 40 % |  |  |
| C2.I.4 | Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă – Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate | 35,00 | 050 | 40 % |  |  |
| C2.I.4 | Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă – Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice | 35,00 | 050 | 40 % |  |  |
| C2.I.4 | Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă – Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos | 7,16 |  |  | 055 | 100 % |
| C2.I.5 | Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene | 22 | 040 | 40 % |  |  |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar | 452,20 | 042 | 40 % |  |  |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Managementul deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare | 108,33 | 042 | 40 % |  |  |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 91,77 |  |  | 055 | 100 % |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Centre integrate de colectare cu aport voluntar pentru aglomerări urbane | 75,51 | 042 | 40 % |  |  |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Managementul deșeurilor comerciale și industriale: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare | 2,61 | 044 | 40 % |  |  |
| C3.I.1 | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Construirea de instalații de reciclare a deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare | 220,00 | 042 | 40 % |  |  |
| C3.I.2 | Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile | 255,00 | 044 | 40 % |  |  |
| C3.I.3 | Dezvoltarea capacităților publice de monitorizare și control și a capacităților instituționale pentru managementul deșeurilor și prevenirea poluării – Managementul deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare | 0,36 | 042 | 40 % |  |  |
| C3.I.3 | Dezvoltarea capacităților publice de monitorizare și control și a capacităților instituționale pentru managementul deșeurilor și prevenirea poluării – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 11,97 |  |  | 055 | 100 % |
| C3.I.3 | Dezvoltarea capacităților publice de monitorizare și control și a capacităților instituționale pentru managementul deșeurilor și prevenirea poluării – Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului | 1,80 | 048 | 40 % | 055 | 100 % |
| C3.I.3 | Dezvoltarea capacităților publice de monitorizare și control și a capacităților instituționale pentru managementul deșeurilor și prevenirea poluării – Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului | 13,20 |  |  | 055 | 100 % |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua centrală TEN-T – Lucrări de construcție a infrastructurii feroviare | 994,00 | 064 | 100 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua centrală TEN-T – Infrastructura digitală, cu excepția sistemelor de management al traficului | 115,00 | 070 | 40 % | 070 | 100 % |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua centrală TEN-T – ERTMS | 46,00 | 071 | 40 % | 071 | 100 % |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua globală TEN-T – Lucrări de construcție a infrastructurii feroviare | 927,00 | 065 | 100 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua globală TEN-T – Infrastructura digitală, cu excepția sistemelor de management al traficului | 183,00 | 070 | 40 % | 070 | 100 % |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Modernizarea secțiunilor care fac parte din rețeaua globală TEN-T – ERTMS | 38,00 | 071 | 40 % | 071 | 100 % |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Proiecte de tip „quick wins” pe secțiuni care fac parte din rețeaua centrală TEN-T | 261,00 | 067 | 100 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Proiecte de tip „quick wins” pe secțiuni care fac parte din rețeaua globală TEN-T | 191,00 | 068 | 100 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Reînnoirea secțiunilor care fac parte din rețeaua globală TEN-T | 223,00 | 068 | 100 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Reînnoirea secțiunilor care nu fac parte din TEN-T | 53,00 | 069 | 40 % |  |  |
| C4.I.1 | Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – Centralizarea stațiilor feroviare | 213,00 | 070 | 40 % | 070 | 100 % |
| C4.I.2 | Material rulant feroviar – Locomotive electrice, rame EMU/H-EMU, tractare vagoane | 382,00 | 072a | 100 % |  |  |
| C4.I.2 | Material rulant feroviar – Infrastructura de realimentare cu hidrogen | 15,00 | 077 | 100 % |  |  |
| C4.I.2 | Material rulant feroviar – Instalarea ERTMS la bordul locomotivelor electrice și al ramelor EMU/H-EMU | 15,00 | 071 | 40 % | 071 | 100 % |
| C4.I.3 | Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere durabile – Secțiuni din cadrul rețelei centrale TEN-T (A1, A7, A8) – Infrastructura STI | 47,00 |  |  | 063 | 100 % |
| C4.I.3 | Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere durabile – Secțiuni din cadrul rețelei globale TEN-T (A3) – Infrastructura STI | 11,00 |  |  | 063 | 100 % |
| C4.I.3 | Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere durabile – Infrastructura de taxare și control | 101,00 | 063a | 40 % | 063a | 100 % |
| C4.I.3 | Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere durabile – Infrastructură STI (alta decât A1, A3, A7, A8), infrastructură de siguranța rutieră – Digitalizare | 95,00 |  |  | 063 | 100 % |
| C4.I.4 | Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca | 600,00 | 073 | 100 % |  |  |
| C5.I.1 | Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrările de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – Clădiri rezidențiale | 987,50 | 025a | 100 % |  |  |
| C5.I.1 | Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – Infrastructura pentru combustibili alternativi | 12,50 | 077 | 100 % |  |  |
| C5.I.1 | Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – Clădiri publice | 1 157,50 | 026a | 100 % |  |  |
| C5.I.1 | Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent – Infrastructura pentru combustibili alternativi | 12,50 | 077 | 100 % |  |  |
| C5.I.2 | Realizarea Registrului național al clădirilor | 5,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C5.I.3 | Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor | 2,00 | 01 | 100 % |  |  |
| C5.I.3 | Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor | 8,00 | 01 | 100 % |  |  |
| C5.I.4 | Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice | 5,00 | 023 | 40 % |  |  |
| C5.I.4 | Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice | 5,05 | 026 | 40 % |  |  |
| C5.I.4 | Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice | 1,70 | 01 | 100 % |  |  |
| C6.I.2 | Capacități de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice | 115,00 | 032 | 100 % |  |  |
| C6.I.3 | Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci | 300,00 | 034 | 40 % |  |  |
| C6.I.4 | Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice | 150,00 | 027 | 100 % |  |  |
| C6.I.4 | Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice | 50,00 | 027 | 100 % |  |  |
| C6.I.4 | Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice | 80,00 | 033 | 100 % | 033 | 40 % |
| C6.I.5 | Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial | 64,00 | 024b | 100 % |  |  |
| C7.R.1 | Dezvoltarea și implementarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental | 11,89 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.1 | Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental | 374,73 | 011a | 40 % | 011a | 100 % |
| C7.I.2 | Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud | 187,05 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.3 | Crearea sistemului de eHealth și telemedicină | 400,00 |  |  | 095 | 100 % |
| C7.I.4 | Digitalizarea sistemului judiciar – Construirea de clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 35,00 | 025b | 40 % |  |  |
| C7.I.4 | Digitalizarea sistemului judiciar | 127,31 |  |  | 011c | 100 % |
| C7.I.5 | Digitalizare în domeniul mediului | 52,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.6 | Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale | 85,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.7 | Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice | 0,85 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.8 | Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată | 150,00 |  |  | 011b | 100 % |
| C7.I.9 | Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale | 10,30 |  |  | 010 | 100 % |
| C7.I.10 | Transformarea digitală în managementul funcției publice | 10,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.11 | Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe | 94,00 |  |  | 054 | 100 % |
| C7.I.12 | Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente | 100,00 |  |  | 021d | 100 % |
| C7.I.13 | Dezvoltarea de sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental | 28,86 |  |  | 055 | 100 % |
| C7.I.14 | Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România | 18,39 |  |  | 021d | 100 % |
| C7.I.15 | Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie | 25,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C7.I.16 | Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici | 20,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C7.I.17 | Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale | 21,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C7.I.18 | Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică | 14,70 |  |  | 011 | 100 % |
| C7.I.19 | Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme | 36,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C8.I.1 | Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale | 4,20 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.2 | Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor | 196,40 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.3 | Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală | 78,50 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.4 | Implementarea vămii electronice | 28,10 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.5 | Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară | 3,57 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.5 | Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară | 0,43 |  |  | 108 | 100 % |
| C8.I.6 | Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile | 0,40 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.7 | Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal | 3,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.8 | Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare | 9,00 |  |  | 055 | 100 % |
| C8.I.9 | Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată | 1,27 |  |  | 011 | 100 % |
| C8.I.10 | Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare | 61,88 |  |  | 011 | 100 % |
| C9.I.1 | Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri | 5,3 |  |  | 011 | 100 % |
| C9.I.2 | Instrumente financiare pentru sectorul privat – Digitalizarea IMM-urilor | 50,00 |  |  | 010 | 100 % |
| C9.I.2 | Instrumente financiare pentru sectorul privat – Economie cu emisii scăzute de carbon | 100,00 | 027 | 100 % |  |  |
| C9.I.3 | Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Digitalizarea IMM-urilor | 315,00 |  |  | 010 | 100 % |
| C9.I.3 | Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale | 35,00 |  |  | 012 | 100 % |
| C9.I.3 | Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Investiții în tehnologii avansate | 130,00 |  |  | 021c | 100 % |
| C9.I.3 | Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de securitate cibernetică | 20,00 |  |  | 021d | 100 % |
| C9.I.4 | Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare | 400,00 |  |  | 021c | 100 % |
| C10.I.1 | Mobilitate urbană durabilă – Material rulant pentru un transport urban curat | 580,00 | 074 | 100 % |  |  |
| C10.I.1 | Mobilitate urbană durabilă – STI | 100,00 |  |  | 076 | 100 % |
| C10.I.1 | Mobilitate urbană durabilă – Alte infrastructuri TIC | 175,00 |  |  | 021b | 100 % |
| C10.I.1 | Mobilitate urbană durabilă – Puncte de încărcare pentru vehicule electrice | 70,00 | 077 | 100 % |  |  |
| C10.I.2 | Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ – Construirea de clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 282,50 | 025b | 40 % |  |  |
| C10.I.2 | Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ – Alte tipuri de infrastructuri TIC | 2,50 |  |  | 055 | 100 % |
| C10.I.3 | Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale | 575,00 | 026a | 100 % |  |  |
| C10.I.4 | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism | 40,00 |  |  | 011 | 100 % |
| C11.I.1 | Promovarea celor 12 rute turistice/culturale | 10,05 |  |  | 011 | 100 % |
| C11.I.2 | Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 15,46 | 025b | 40 % |  |  |
| C11.I.4 | Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete | 247,50 | 075 | 100 % |  |  |
| C11.I.6 | Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii | 3,75 |  |  | 011 | 100 % |
| C11.I.7 | Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme | 5,46 |  |  | 021a | 100 % |
| C12.I.1 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Centre comunitare integrate – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 28,14 | 025b | 40 % |  |  |
| C12.I.2 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 346,82 | 025b | 40 % |  |  |
| C12.I.2 | Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Echipamente și materiale, ATI nou-născuți, reducerea riscului de infecții spitalicești – Componentă a telemedicinei | 42,51 |  |  | 095 | 100 % |
| C13.I.1 | Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 1,31 | 025b | 40 % |  |  |
| C13.I.2 | Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 3,36 | 025b | 40 % |  |  |
| C13.I.3 | Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru lucrătorii casnici | 4,03 |  |  | 055 | 100 % |
| C14.R.1 | Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației | 2,80 |  |  | 011 | 100 % |
| C14.R.2 | Întărirea coordonării la centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile | 5,23 |  |  | 011 | 100 % |
| C14.R.3 | Management performant al resurselor umane în sectorul public | 5,0 |  |  | 011 | 100 % |
| C14.R.9 | Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat | 1,46 |  |  | 011 | 100 % |
| C14.I.1 | Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor | 42,22 | 025b | 40 % |  |  |
| C14.I.2 | Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii | 13,00 | 025b | 40 % |  |  |
| C14.I.5 | Monitorizarea și implementarea Planului național de redresare și reziliență | 12,84 |  |  | 011 | 100 % |
| C15.I.1 | Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 189,00 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.2 | Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate – Componenta de digitalizare | 0,95 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.4 | Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar – Componenta de digitalizare | 100,00 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.6 | Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 280,00 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.6 | Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate – Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale | 33,80 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.7 | Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 6,99 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.7 | Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare – Reabilitare energetică | 15 | 026 | 40 % |  |  |
| C15.I.7 | Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare – Digitalizare | 3,88 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.8 | Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic | 80,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C15.I.9 | Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ | 478,50 |  |  | 108 | 100 % |
| C15.I.10 | Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – Reabilitare energetică | 150,00 | 026 | 40 % |  |  |
| C15.I.10 | Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi –Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 75,00 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.10 | Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – Achiziționarea de microbuze electrice | 200,00 | 074 | 100 % |  |  |
| C15.I.11 | Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare – Componentă a laboratoarelor digitale | 60,00 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.12 | Schema de granturi pentru consorții școlare rurale – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 28,82 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.13 | Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) | 16,36 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.14 | Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic – Componenta de digitalizare | 30,00 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.15 | Școala online: dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut | 78,59 |  |  | 012 | 100 % |
| C15.I.16 | Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului – Universități | 234,00 |  |  | 108 | 100 % |
| C15.I.17 | Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere) – Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic | 143,30 | 025b | 40 % |  |  |
| C15.I.17 | Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere) – Reabilitare energetică | 116,70 | 026 | 40 % |  |  |
| C16.R1 | Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES – Digitalizare | 0,76 |  |  | 011 | 100 % |
| C16.I1 | Formarea profesională pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi | 10,38 | 01 | 100 % |  |  |
| C16.I2 | (Transfer de la C6.I1) Capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile | 460,00 | 029 | 100 % |  |  |
| C16.I3 | Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice | 300,00 | 026a | 100 % |  |  |
| C16.I4 | Acordarea de vouchere pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile de către gospodării | 610,76 | 029 | 100 % |  |  |
| C16.I5a | Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 29,56 | 029 | 100 % |  |  |
| C16.I5b | Retehnologizarea SMART S.A. – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.– Software | 18,24 |  |  | 010a | 100 %* |
| C16.I5c | Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans S.A., filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 8,44 |  |  | 055 | 100 %* |
| C16.I6 | Proiect-pilot pentru instalarea unei capacități de 20 MW aferente producției de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative aflate în administrarea ANIF | 17,00 | 029 | 100 % |  |  |
| C16.I7 | Acordarea de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor – Axa I: panouri solare | 71,00 | 029 | 100 % |  |  |
| C16.I7 | Acordarea de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor | 468,13 | 025a | 100 % |  |  |

* Reformele și investițiile din capitolul privind REPowerEU nu sunt luate în considerare la calcularea contribuției planului la cerința privind obiectivul digital prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241.

SWD(2023) 623 final.

Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, JO L 167, 30.6.2023, p. 1, disponibil la adresa:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32023R1315&qid=1700584699075.

Ordonanța de urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.